## 访谈需求
序号 | 问题 | 对应类型 | 对应禅道 | 状态 | 备注
1 | 协同任务精品及会计未完成，客户无法评价（仅限于分期订单） |  |  | 进行中 | 新协同解决
2 | 交订金前魔比操作时间过长，客户等待时间过长容易改变决定 |  |  | 产品调研中
3 | 模板变更展车二维码失效 |  |  | 已上线 | 新二维码产品使用手册已经上传企业微信（宗平制作），需项目经理与甲方进行培训预约，并且进行新卡券的正式切换。
4 | 国五、国六车型的识别 | 任务 | 5915 | 待测试 | 目前SAP与MOBY有该字段，正在测试是否可以同步。
5 | 前装车展现具体的加装精品项目（否则引起客户抱怨） |  |  | 待开发 | 更改合同
6 | 申请价格车型创建模板时间过长 |  |  | 产品调研中
7 | 精品套餐的搭配可选择 |  |  | 产品调研中
8 | 实时显示车辆及精品库存 |  |  | 线上有车辆库存展示 | DXC开发，智能工具-车辆库存，信息不准确
9 | 魔比没有覆盖厂家延保/代步车险/GAP车险 |  |  | 产品调研中
10 | 提交订单时客户端可手动填写贷款额和手续费 |  |  | 产品调研中
11 | 贷款信息填写错误可修改 |  |  | 目前版本已实现 | 任务的第四步没有点击“完成”可修改
12 | 协同任务推送可否和出勤打卡关联 |  |  | 产品调研中
13 | 同一个精品SAP多库位有库存，需要魔比优先识别3001库位 | bug | 10037 | PRD | 43672这里应该写哪天发版解决
14 | 精品数量小于1，保留小数点时，SAP无法出库 |  |  | 目前版本已实现 | 维护模板即可，可出库
15 | 商品上下架筛选（操作多个商品上下架无法辨别状态） |  |  | 产品调研中
16 | 扫码之后展示的车辆图片与实车不符（配置） |  |  | 目前版本已实现
17 | 系统分车不精确，期望可在签署合同之前更换车辆 |  |  | 产品调研中
18 | 首付款做定金 |  |  | 产品调研中 | 通过追加订金功能实现
19 | 合同上需展示前装车加装精品明细 |  |  | 产品调研中
20 | 合同添加开放的备注字段（员工端） |  |  | 产品调研中
21 | 购置税/保险的差额 | 任务 | 6785 | QAS测试 | 购置税已解决
22 | 魔比流程可逆（开票前订单调整） |  |  | 产品调研中
23 | 交车顾问和验车专员任务太多 |  |  | 产品调研中 | 新协同解决
24 | 手机端客户线索无法筛选（不到回访时间找不到客户） |  |  | 产品调研中

## 现场需求
序号 | 问题 | 状态 | 备注
1 | 扫描展车二维码报错 | 正在修复中
2 | 扫描展车二维码进入商品详情页后，商品规格参数界面没有数据 | 需求确认中
3 | 车辆详情页介绍可以加入不同品牌的竞品对比 | 需求确认中
4 | 车辆订单评价内容太过简短单一，无法给客户自主下单做出有效参考 | 需求确认中
5 | 魔比线上流程和线下流程分开规划，不要杂糅 | 需求确认中
6 | 扫描展车二维码须先关注魔比公众号，为什么不能扫描二维码后自动弹出关注公众号 | 需求确认中
7 | 扫描展车二维码，客户通过手机注册魔比商城，系统提示去官方微信商城注册 | 正在修复中
8 | 线上支付方式只有银联，希望实现多种线上支付渠道 | 需求确认中
9 | 线下试驾流程还需要客户拍行驶本，线下试驾流程繁琐，客户体验不好 | 需求确认中
10 | 销售顾问需要在客户提交订单前需要知道车型有无库存 | 需求确认中
11 | 展厅增加一个记录客流的功能，可以便捷查看当天店内客流量 | 需求确认中
12 | 门店在使用魔比下单时遇到问题时，可以定位报错点及一键反馈，后续统一找负责人解决 | 需求确认中
13 | 魔比商城通过维护车型模板实现一个车型一个优惠价格，运营维护车型模板的工作量较大 | 需求确认中
14 | 价格审批，希望每一单都触发管理人员审批 | 需求确认中
16 | 线下订单保险价格变动较大，按照模板维护的方式无法精准匹配每一位客户 | 需求确认中
17 | 线下门店保险，购置税多退少补财务流程较为繁琐，等待时间较长，希望由财务发起简化客户退款流程 | 需求确认中

## 禅道需求任务
禅道需求/任务
序号 | 问题 | 属性 | 禅道编号 | 创建日期 | 当前环境 | 实际上线时间 | 验证订单号 | 开发人员 | 测试人员（创建者） | 备注
1 | 商品模版列表 速度很慢并出现网络异常问题 | 任务 | 3851 | 2019-04-23 |  |  |  | 温宝龙 | 汪兴（梁长玉）
2 | 精品的单独购买/赠送 | 任务 | 4171 | 2019-04-28 |  |  |  | 李冰 | （张媛媛）
3 | 一辆车勾选2套精品套餐 | 任务 | 4255 | 2019-04-30 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
4 | 延保产品迭代 | 任务 | 4259 | 2019-04-30 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
5 | 关于一车一码二维码 | 任务 | 4265 | 2019-04-30 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
6 | 保险费用(费用测算、对接上线) | 任务 | 4273 | 2019-04-30 |  |  |  | 李冰 | （张媛媛）
7 | 销售环节订单可变 | 任务 | 4277 | 2019-04-30 |  |  |  | 张晓可 | （张媛媛）
8 | 总部端新车模板新增销售属性 | 任务 | 4433 | 2019-05-07 |  |  |  | 霍俊涛 | （梁长玉）
9 | PC端查询条件后点击【重置】后部分列表仅清空查询条件，未刷新列表，部分列清空条件的同时刷新了列表 | 任务 | 4569 | 2019-05-09 |  |  |  | 邓晓辉 | （路遥）
10 | 微信客户端：身份证上传界面需要增加有效开始日期，结束日期输入框 | 任务 | 4615 | 2019-05-10 |  |  |  | 张晓可 | （李云萍） | 转为需求1119
11 | 在所有在企业微信中在岗状态和任务推送两项，需要加入校验，是否还有相同角色在岗或接受协同推送 | 任务 | 4653 | 2019-05-13 |  |  |  | 赵旭 | （张斌）
12 | 试乘试驾及下单的评价应加入自动好评体系 | 任务 | 4849 | 2019-05-15 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
13 | 在商品列表的评价中加入新的车系试驾评价页 | 任务 | 4979 | 2019-05-20 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
14 | 总部端修改服务套餐和精品套餐繁琐 | 任务 | 4999 | 2019-05-21 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
15 | 保时捷五家店受物料编码影响不能共用一个新车模板 | 任务 | 5077 | 2019-05-23 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
16 | 置换额外优惠价格设置由总部端或门店端维护，提供维护入口 | 任务 | 5085 | 2019-05-23 |  |  |  | 邓晓辉 | （陈军伟）
17 | 大客户优惠价格设置有集团或门店用户去完成，增加维护入口 | 任务 | 5089 | 2019-05-23 |  |  |  | 邓晓辉 | （陈军伟）
18 | 试驾员手机端可看到基础的数据统计 | 任务 | 5227 | 2019-05-29 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
19 | 在商务顾问试乘试驾订单中加入一个备注栏，同时备注信息展现在试驾单列表中 | 任务 | 5229 | 2019-05-29 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
20 | 销售plus：车辆管理-添加车辆 当前实际结果是否满足预期需求，还请产品确认一下（当前实际结果：添加车辆时需满足两个条件才能成功：一是车型管理添加SKU、二是商品模板列表也得添加该车型） | 任务 | 5321 | 2019-06-02 |  |  |  | 李冰 | （李云萍）
21 | 智选精品挂载后台类目筛选条件时精确到物料编码或物料名称 | 任务 | 5389 | 2019-06-05 |  |  |  | 邓晓辉 | （李翔）
22 | 奥迪、沃尔沃品牌标审试驾协议上线 | 任务 | 5395 | 2019-06-06 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
23 | 魔比商品确认单上线 | 任务 | 5397 | 2019-06-06 |  |  |  | 李秀英 | （梁长玉）
24 | 奔驰场景已经原图确认，开发周期待确认 | 任务 | 5399 | 2019-06-06 |  |  |  | bill | （梁长玉）
25 | 保时捷原图已确认，跟进开发时间 | 任务 | 5401 | 2019-06-06 |  |  |  | 于龙 | （梁长玉）
26 | 下单后如出现，客户指标人变更，购买方式变更如（分期，置换）或调换车辆，无法更改订单信息，订金无法在新订单抵扣 | 任务 | 5455 | 2019-06-10 |  |  |  | 邓晓辉 | （闫亚男）
27 | 系统无法自动识别营业执照，需手动输入，及手写签字 | 任务 | 5457 | 2019-06-10 |  |  |  | bill | （闫亚男）
28 | 分期服务费订车时，系统不精准，客户感受不好，会与洽谈中出现出入。需向客户过多解释 | 任务 | 5459 | 2019-06-10 |  |  |  | 邓晓辉 | （闫亚男）
29 | 远期车订单最终下单生成合同无法与洽谈一致，（会有法律风险） | 任务 | 5461 | 2019-06-10 |  |  |  | 张晓可 | （闫亚男）
30 | 目前魔比订单没有可以填写的备注项，需添加此功能 | 任务 | 5463 | 2019-06-10 |  |  |  | 张晓可 | （闫亚男）
31 | 客户点评，协同办公，角色收到任务时添加系统提示 | 任务 | 5467 | 2019-06-10 |  |  |  | 张晓可 | （闫亚男）
32 | 在商品列表中加入客户可见筛选 | 任务 | 5547 | 2019-06-13 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
33 | 试驾明细中需加入此次试驾的试驾时长和试驾公里数 | 任务 | 5551 | 2019-06-13 |  |  |  | 王成 | （张斌）
34 | 总部的用户管理应新增字段，方便查找 | 任务 | 5581 | 2019-06-14 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）
35 | 下单订车时车架号不能精准绑定（国五/国六） | 任务 | 5645 | 2019-06-17 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
36 | 魔比总部端中加入试乘试驾预约列表，内容同门店端，新增门店筛选和预约门店字段 | 任务 | 5789 | 2019-06-19 |  |  |  | 朱承龙 | （张斌）
37 | C端热销车型显示问题 | 任务 | 5887 | 2019-06-20 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
38 | 保时捷试驾协议 | 任务 | 5911 | 2019-06-20 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
39 | 试乘试驾线索重复录入 | 任务 | 5979 | 2019-06-24 |  |  |  | 赵旭 | （梁长玉）
40 | 潜客重复录入 | 任务 | 5983 | 2019-06-24 |  |  |  | 赵旭 | （梁长玉）
41 | Moby试乘试驾认证、点评推送问题 | 任务 | 6157 | 2019-06-26 |  |  |  | bill | （梁长玉）
42 | 奔驰精品需求--客户端优选精品价格显示零售价 | 任务 | 6249 | 2019-06-29 |  |  |  | 李冰 | 李翔
43 | 补交定金 | 任务 | 6291 | 2019-06-30 |  |  |  | 赵旭 | （张媛媛）
44 | MOBY集采精品预装车精品绑定、解绑设置 | 任务 | 6335 | 2019-07-02 |  |  |  | 张晓可 | （李翔）
45 | 代收代付金额可生成，可改写或精确到元 | 任务 | 6351 | 2019-07-02 |  |  |  | 陈军伟 | （梁长玉）
46 | 退款任务繁重 | 任务 | 6357 | 2019-07-02 |  |  |  | 陈军伟 | （梁长玉）
47 | 不能退单 | 任务 | 6359 | 2019-07-02 |  |  |  | 陈军伟 | （梁长玉）
48 | 不能退车 | 任务 | 6361 | 2019-07-02 |  |  |  | 陈军伟 | （梁长玉）
49 | 按揭订单不能提前支付首付款 | 任务 | 6363 | 2019-07-02 |  |  |  | 陈军伟 | （梁长玉）
50 | 车险列表 | 任务 | 6365 | 2019-07-02 |  |  |  | 李冰 | （梁长玉）
51 | 增加excel改价功能 | 任务 | 6997 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （梁长玉）
52 | 点评-员工端筛选未点评客户明细、可跟进 | 任务 | 7011 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
53 | 保养套餐、延保、保险（赠送）单独销售和赠送 | 任务 | 7015 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
54 | 类别3：订单修改-人修改 | 任务 | 7017 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
55 | 类别3：订单修改--车辆本身条件修改 | 任务 | 7019 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
56 | 订单修改--价格类修改（例如分期服务费等） | 任务 | 7021 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
57 | 订单修改--衍生精品修改 | 任务 | 7023 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
58 | 订单修改--定金组合形式修改 | 任务 | 7025 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
59 | 订单修改--购买方式变更 | 任务 | 7027 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
60 | 定金流转 | 任务 | 7029 | 2019-07-12 |  |  |  | 邓晓辉 | （张媛媛）
61 | 客户选择贷款方案时出现弹窗提示客户再次确认 |  | 1015 | 2019-04-18 |  |  |  | 赵旭 | （陈军伟）
62 | 支持金融经理对已处理的金融方案批贷函图片进行修改/ 加入金融经理确认方案提示 |  | 1053 | 2019-05-05 |  |  |  | 张晓可 | （李宗平）
63 | 收银确认优化 |  | 1107 | 2019-05-07 |  |  |  | 张晓可 | （陈军伟）
64 | 微信客户端，用户身份证上传页增加有效期限 |  | 1119 | 2019-05-13 |  |  |  | 张晓可 | （李云萍）
65 | 精品套餐、金融、保险、服务类商品关联新车交互优化 |  | 1193 | 2019-07-01 | QAS |  |  | 邓晓辉 | 闫亚男（邓晓辉） | 部分实现
66 | 远期车销售需求 |  | 1223 | 2019-07-15 |  |  |  | 李凯华 | （邓晓辉）
67 | 魔比商城PC端在创建员工时，校验姓名及手机号，自动带出SAP员工号 |  | 1255 | 2019-08-08 |  |  |  | 邓晓辉 | （张斌）