## Apollo
MOBY Product Portfolio |  | 项目状态 | 产品/项目生命周期 | [14 empty] | 备注 | 研发及测试资源分布情况 | [8 empty] | 产品负责人 | 研发负责人 | 测试负责人
产品 | 产品/模块细分 |  | 阶段I：需求调研 |  |  | 阶段II：产品设计 |  | 阶段III：技术设计与实现 |  |  |  |  | 阶段IV：测试与上线 | [5 empty] | 持续时间 | 应用 |  | 前端 |  | 中台 |  | 测试
| Level1 |  | 业务调研 | 方案设计 | 方案确认 | 产品原型 | PRD确认 | UI设计 | 架构设计 | 架构Review | 代码开发 | 开发内测 | 质量测试 | UAT | 数据准备 | 用户培训 | 发版部署 |  |  | 工作量 | 资源数 | 工作量 | 资源数 | 工作量 | 资源数 | 工作量 | 资源数 |  |  |  | Legend
整车销售 | 历史遗留问题 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 4w | 20MD | 1 | 20MD | 1 | 10MD | 2 |  |  | 赵旭 | 屈文斌 | 汪兴 | 按计划进行中
| 门店端-新车&衍生商品主数据 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 门店端-商品定价 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2w | 20MD | 2 | 10MD | 3 | 5MD | 3 | 10MD | 2 |  |  |  | 暂停
| 门店端-商品关联推荐 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 8w | 30MD | 2 | 45MD | 4 | 40MD | 4 | 15MD | 3
| 门店端-商品定价/授权审批流 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 |  |  |  |  | 2w | 10MD | 1 | 20MD | 2 | 5MD | 3 | 5MD | 3
| 客户端-商品展示 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | [6 empty] | 2 |  | 3 |  |  | 5MD | 3
| 客户端-客户下单流程优化 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 客户端-订单展示优化 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29 | [6 empty] | 2 |  | 2 |  |  | 5MD | 3
| 客户端-扫码看车优化 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-商品改价 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-商品修改 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-改价/改商品审批 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-客户信息修改 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-购车赠礼（券、精品、保险） |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
| 员工端-合同推送 |  | 8月17日 |  |  | 2019-08-23 | 2019-08-24 |  | 2019-08-30 | 2019-09-02 |  | 2019-11-02 | 2019-11-22 | 2019-11-29
客户小程序 | 首页-定位、布局、功能区域规划 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 2019-10-25 | 9月30日 | 2019-11-30
| 新车商品&关联商品展示拓展 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 2019-10-25 | 9月30日 | 2019-11-30
| 店铺中心 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 2019-10-25 | 9月30日 | 2019-11-30
| 试乘试驾 |  | 2019-08-10 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 2019-11-30
| 购物车 |  | 2019-08-10 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 2019-11-30 | [13 empty] | 赵旭 | 贾东超 | 路遥
| 我的 |  | 2019-08-10 |  |  | 8月21日 | 8月21日 |  | 8月27日 | 8月27日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 2019-11-30
员工&基础 | 员工账号统一 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日 | [13 empty] | 邓晓辉、朱承龙 | 赵蕾/钱如/朱承龙 | 杜雯、贾逵
| 信息推送到人 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 消息提醒直接到内容页 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 员工信息推送到信息列表 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| PC端菜单整合 |  | 8月17日 |  |  | 8月21日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 平台相关内容：数据权限 |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 平台相关内容：资料 |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 平台相关内容：ETCP |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月25日 |  | 8月27日 | 8月28日 |  | 9月19日 | 9月30日 | 10月18日
| 员工端UI重构 |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 销售业绩 |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 我的排名 |  | 8月17日 |  |  | 8月22日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 我的薪酬 |  | 8月17日 |  |  | 8月23日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 试用期/转正审批流 |  | 8月17日 |  |  | 8月23日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 打卡优化 |  | 8月17日 |  |  | 8月23日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
| 重新整合iBetter |  | 8月17日 |  |  | 8月23日 | 8月27日 |  | 8月29日 | 8月30日 |  | 9月30日 | 10月18日 | 10月31日
客户营销 | 线上活动V1.0 满减活动（折扣、现金） |  | 8月15日 |  |  | 8月22日
| 线上活动V1.0 满赠活动（商品、卡券、积分） |  | 8月15日 |  |  | 8月22日
| 线上活动V1.0 线上活动（拉新送券、领券、满减、满赠） |  | 8月15日 |  |  | 8月22日 | [11 empty] | 包含销售赠送场景
| 线上活动V1.0员工端赠送（精品、延保、保险） |  | 8月15日 |  |  | 8月22日
| 线下活动V1.1线下活动（集客活动、抽奖、签到等功能） |  | 8月16日 |  |  | 8月23日
| 线下活动V1.1线下活动（供应商管理） |  | 8月16日 |  |  | 8月23日
| 线索管理V1.2线索录入优化，销售建议的 |  | 8月20日 |  |  | 8月29日 | [11 empty] | 线索来源的标准化、线索来源的百分百覆盖、线索与销售环节的对接、线索与员工的关系处理
| 线索管理V1.2线索管理，导入功能门店级别模板区分 |  | 8月20日 |  |  | 8月29日 | [11 empty] | 厂商网络信息、门店进店信息、DCC电话信息 简化录入方式
| 线索管理V1.2线索数据优化，线索报表、销售漏斗 |  | 8月20日 |  |  | 8月29日
| 线索管理V1.2线索录入优化，多入口合一 |  | 8月20日 |  |  | 8月29日
| 线索管理V2.0线索智能录入，语音转录填写 |  | 9月6日 |  |  | 9月15日 | [11 empty] | 与语音销售统计的整合，自动形成记录关联、自动记录用户购车意向形成对用户的打分
客户营销 | V3.0 版本 售后：业务、管理、历史数据、依赖关系 | [16 empty] | 研发/数据准备都已完成，因售后原因暂缓 | 20w | 220MD | 5 | 150MD | 4 | 80MD | 3 | 80MD | 3
V3.1 版本 1.销售：新车议价、精品议价； 2.售后：迭代售后新功能； 3. ETCP
计划7月19日安排UAT验收
已完成开发
已完成开发
V3.1版本 1.客餐券：业务触发\手动、总部端\门店端数据管理、核销端管理、售后订单关联、销售业务关联；
V3.2 版本 1.销售：金融、保险、大客户议价； 2.售后：卡券2.0历史数据、智能选券、代金券还原成本、开票、百卡通余额按业务区分、百卡通权益管理、三方券、百卡通权益管理
V3.3 版本 1.销售：置换、跨成本中心优惠、活动中心对接、报表、 2.售后：积分管理调研、对账
V3.4 版本 1.销售：税、金融、精品、服务、销售送售后；预授权管理、销售报表、营销中心对接、GP3对接；报表、 2.售后：通存通兑调研、对账 3.产品化：通存通兑、积分管理
V3.5-V4.0版本 1.整合业务线： （1）会员招募：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：卡券、会员分级、商城、SEM：SEO\\微营销\多媒体\事件口碑等 （2）业务招揽：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：业务到期数据、破冰/老带新客户、休眠客户等 （3）预约：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：预约管理、排班可售工时：日常、星夜服务、人事的评价激励、ETCP等 （4）进场数据关联：预约数据\销售数据\售后数据\会员标签\识别提醒：业务到期提醒等 （5）店内消费：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：积分、餐券、异业优惠、商城、业务等 （6）线上商城：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：积分兑换、员工业绩关联、渠道分析、券分析等 （7）开单：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：卡、券、积分、跨店、异业合作等 （8）结算：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：卡、券、积分、支付方式、电子对账单、自动开票等 （9）活动管理：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：海报推广、线上报名、渠道分析、效果分析等 （10）营销管理：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：商品价格体系、销售报表（BI）、售后报表（BI）等 （11）CRM管理：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：会员管理体系、客户画像、数据分析等 （12）服务：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：业务到期管理、微信矩阵管理、比价查询、 （13）离场：销售场景、售后场景、数据关联、触发机制：满意度评价体系、ETCP、在修车试车、试驾车出场等 2.产品化：停车、工单、效能、协同、商品、车辆、会员、用户、交易标准企业服务总线级接口；
业务中台 | 会员中心 | [7 empty] | 2019-08-28 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 新车销售，逆向流程，CRM管理，四方信息，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [9 empty] | 赵旭 李冰 Bill | 钱如 | 李云萍
| 员工中心 | [7 empty] | 2019-08-29 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 现有接口优化，业务支持，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 门店中心 | [7 empty] | 2019-08-30 | 2019-09-01 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 门店信息管理信息，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 协同中心 | [7 empty] | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 新车销售协同流，审批流，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 工单中心 | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 新车销售工单任务跟踪，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 效能中心 | [7 empty] | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 新车销售预约，员工角色分配，员工状态管理，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 物料中心 | [7 empty] | 2019-08-25 | 2019-08-27 | 2019-09-10 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 精品物料从车辆中心迁移，支持新车销售物料，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 吕宝松 | 贾奎
| 库存中心 | [7 empty] | 2019-08-25 | 2019-08-27 | 2019-09-08 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 新车销售库存，精品物料库存，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 吕宝松 | 贾奎
| 车辆中心 | [7 empty] | 2019-08-28 | 2019-09-01 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 车辆中心新车销售改造，车辆主数据同步，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 吕宝松 | 贾奎
| 商品中心 | [7 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-07 | 2019-09-25 | 2019-10-20 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 商品中心改造，迁移车辆数据至车辆中心，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 吕宝松 | 贾奎
| 订单中心 | [7 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-07 | 2019-09-25 | 2019-10-20 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 现有接口优化，新车销售逆向流程，中心改造，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 何猛 | 贾奎
| 支付中心 | [7 empty] | 2019-08-25 | 2019-08-27 | 2019-09-03 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 第三方支付，现有接口优化，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 何猛 | 贾奎
| 租户中心 | [7 empty] | 2019-08-27 | 2019-08-31 | 2019-09-08 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 将二维码功能进行剥离，优化现有接口，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 数据交换中心 | [7 empty] | 2019-09-04 | 2019-09-07 | 2019-09-20 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 主数据同步，重新设计新车销售数据交换中心，规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
| 定价中心 | [16 empty] | 等具体产品设计 | [10 empty] | 何猛 | 贾奎
| 评价中心 | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-09-04 | 2019-09-16 | 2019-10-15 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 按评价分类，重新进行归化设计，优化现有接口规范返回接口对像，异常信息等 | [10 empty] | 钱如 | 李云萍
Note on C1: Samuel三哥: 输入：G - 按计划进行（绿色），Y - 有风险但可控（黄色），R - 高风险（红色）