## Sheet1
阶段 |  | 负责人 | 2019-08-10 | 2019-08-17 | 2019-08-24 | 2019-08-31 | 2019-09-07 | 2019-09-14 | 2019-09-21 | 2019-09-28 | 2019-10-05 | 2019-10-12 | 2019-10-19 | 2019-10-26 | 2019-11-02 | 2019-11-09 | 2019-11-16 | 2019-11-23 | 2019-11-30 | 2019-12-07
需求调研 | 用户调研 | 赵旭 | bar: 2019-08-10
| 调研报告 | 商汝燕 | bar: 2019-08-17
| 需求分析 | 赵旭 | bar: 2019-08-17 to 2019-08-24
| 解决方案&迭代计划 | 赵旭 | bar: 2019-08-24
产品设计 | PRD&原型设计 | 赵旭 | bar: 2019-08-17 to 2019-08-24
| UI设计 | 苏菲 | bar: 2019-08-24
| 需求评审 | 赵旭 | bar: 2019-08-24
研发 | 架构设计 | 屈文斌 | bar: 2019-08-24 to 2019-08-31
| 任务拆解&排期 | 屈文斌 | bar: 2019-08-31
| 编码 | 研发组 | bar: 2019-08-31 to 2019-11-02
| 单测报告 | 研发组 | bar: 2019-10-26 to 2019-11-02
测试 | 测试用例&测试计划 | 汪兴 | bar: 2019-08-31 to 2019-09-28
| 测试用例评审 | 汪兴 | bar: 2019-10-05
| 功能测试 | 汪兴 | bar: 2019-10-12 to 2019-11-23
| 测试报告 | 汪兴 | bar: 2019-11-30
基础设置 | UAT环境部署
交付
上线准备