## 访谈需求
序号 | 问题 | 对应类型 | 对应禅道 | 状态 | 备注
1 | 协同任务精品及会计未完成，客户无法评价（仅限于分期订单） |  |  | 进行中 | 新协同解决
2 | 交订金前魔比操作时间过长，客户等待时间过长容易改变决定 |  |  | 产品调研中
3 | 模板变更展车二维码失效 |  |  | 已上线 | 新二维码产品使用手册已经上传企业微信（宗平制作），需项目经理与甲方进行培训预约，并且进行新卡券的正式切换。
4 | 国五、国六车型的识别 | 任务 | 5915 | 待测试 | 目前SAP与MOBY有该字段，正在测试是否可以同步。
5 | 前装车展现具体的加装精品项目（否则引起客户抱怨） |  |  | 待开发 | 更改合同
6 | 申请价格车型创建模板时间过长 |  |  | 产品调研中
7 | 精品套餐的搭配可选择 |  |  | 产品调研中
8 | 实时显示车辆及精品库存 |  |  | 线上有车辆库存展示 | DXC开发，智能工具-车辆库存，信息不准确
9 | 魔比没有覆盖厂家延保/代步车险/GAP车险 |  |  | 产品调研中
10 | 提交订单时客户端可手动填写贷款额和手续费 |  |  | 产品调研中
11 | 贷款信息填写错误可修改 |  |  | 目前版本已实现 | 任务的第四步没有点击“完成”可修改
12 | 协同任务推送可否和出勤打卡关联 |  |  | 产品调研中
13 | 同一个精品SAP多库位有库存，需要魔比优先识别3001库位 | bug | 10037 | PRD | 43672这里应该写哪天发版解决
14 | 精品数量小于1，保留小数点时，SAP无法出库 |  |  | 目前版本已实现 | 维护模板即可，可出库
15 | 商品上下架筛选（操作多个商品上下架无法辨别状态） |  |  | 产品调研中
16 | 扫码之后展示的车辆图片与实车不符（配置） |  |  | 目前版本已实现
17 | 系统分车不精确，期望可在签署合同之前更换车辆 |  |  | 产品调研中
18 | 首付款做定金 |  |  | 产品调研中 | 通过追加订金功能实现
19 | 合同上需展示前装车加装精品明细 |  |  | 产品调研中
20 | 合同添加开放的备注字段（员工端） |  |  | 产品调研中
21 | 购置税/保险的差额 | 任务 | 6785 | QAS测试 | 购置税已解决
22 | 魔比流程可逆（开票前订单调整） |  |  | 产品调研中
23 | 交车顾问和验车专员任务太多 |  |  | 产品调研中 | 新协同解决
24 | 手机端客户线索无法筛选（不到回访时间找不到客户） |  |  | 产品调研中

## 现场需求
序号 | 问题 | 状态 | 备注
1 | 扫描展车二维码报错 | 正在修复中
2 | 扫描展车二维码进入商品详情页后，商品规格参数界面没有数据 | 需求确认中
3 | 车辆详情页介绍可以加入不同品牌的竞品对比 | 需求确认中
4 | 车辆订单评价内容太过简短单一，无法给客户自主下单做出有效参考 | 需求确认中
5 | 魔比线上流程和线下流程分开规划，不要杂糅 | 需求确认中
6 | 扫描展车二维码须先关注魔比公众号，为什么不能扫描二维码后自动弹出关注公众号 | 需求确认中
7 | 扫描展车二维码，客户通过手机注册魔比商城，系统提示去官方微信商城注册 | 正在修复中
8 | 线上支付方式只有银联，希望实现多种线上支付渠道 | 需求确认中
9 | 线下试驾流程还需要客户拍行驶本，线下试驾流程繁琐，客户体验不好 | 需求确认中
10 | 销售顾问需要在客户提交订单前需要知道车型有无库存 | 需求确认中
11 | 展厅增加一个记录客流的功能，可以便捷查看当天店内客流量 | 需求确认中
12 | 门店在使用魔比下单时遇到问题时，可以定位报错点及一键反馈，后续统一找负责人解决 | 需求确认中
13 | 魔比商城通过维护车型模板实现一个车型一个优惠价格，运营维护车型模板的工作量较大 | 需求确认中
14 | 价格审批，希望每一单都触发管理人员审批 | 需求确认中
16 | 线下订单保险价格变动较大，按照模板维护的方式无法精准匹配每一位客户 | 需求确认中
17 | 线下门店保险，购置税多退少补财务流程较为繁琐，等待时间较长，希望由财务发起简化客户退款流程 | 需求确认中